封政办〔2025〕16号

封丘县人民政府办公室

关于印发封丘县2025年玉米规模种植

主体单产提升项目实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县人民政府各部门：

《封丘县2025年玉米规模种植主体单产提升项目实施方案》已经2025年5月22日县政府第71次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

封丘县人民政府办公室

2025年5月28日

封丘县2025年玉米规模种植主体单产提升

项目实施方案

为全面贯彻落实中央一号文件精神，继续提升玉米单产水平，根据《河南省农业农村厅关于印发2025年粮油规模种植主体单产提升项目实施工作的通知》（豫农文〔2025〕166号）文件精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全方位夯实粮食安全根基，狠抓粮油规模种植主体这一关键，支持种植主体优化组织方式、应用先进技术，充分挖掘地种肥药各要素、耕种管收各环节增产潜力，努力提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动大面积均衡增产，推动粮食和重要农产品生产能力不断提升。

二、技术路径

（一）选择品种。选择国家和省审定（引种备案）的耐密宜机收品种。

（二）合理密植。可使用北斗导航定位系统和精量播种机播种，缩小植株间距，提高保苗密度，核心区密度超过4600株/亩。

（三）水肥一体化（滴灌）。播种后2天内滴出苗水，干燥地块滴水20—25吨/亩，湿润地块10—15吨/亩，以湿润土面超过播种行5厘米左右为宜。

（四）化学除草。玉米3—5叶期进行化学除草,推荐使用扇形喷嘴，亩水量30—40公斤。

（五）化控防倒。在玉米拔节期（6—8叶期）叶面喷施“缩株增密”专用玉米化控剂，缩小玉米营养体、秆细秆坚、抗倒伏、构建健康高产群体。

（六）“一喷多促”。根据虫情预报，抓好南方锈病、玉米螟、黏虫、棉铃虫等重大病虫害防治统治，玉米苗期重点防治蓟马、黏虫和地老虎等地下害虫；玉米在大喇叭口期和抽雄期重点防治玉米螟。

（七）适时晚收。当大田中玉米苞叶变白、发黄时，籽粒尚未停止灌浆，适当晚收，延迟至玉米籽粒乳线消失、黑层出现时即完全成熟后再收获，可以增加粒重，提高产量。

三、实施内容

（一）实施主体

从事粮油规模种植的大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，可包括村集体经济组织和实施全程托管的主体，玉米种植面积100亩以上的规模种植，且不得与大豆玉米带状复合种植补贴项目任务的主体重复。

（二）实施步骤

1.主体申报。符合条件的规模种植主体积极参与、自愿申报，填写申报表（见附件4）,经所在乡镇核实后报县农业农村局，申报材料需明确作物种类、种植面积、所在位置、技术模式、目标单产等基本信息。农业农村部门对主体申报材料进行审核，并通过遴选环节，确定承担项目的主体，在申报主体所在行政村及县级政府进行公示，公示时间不低于5个工作日，无异议后报省农业农村厅备案。

2.过程记录。项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防治及机械收获等关键环节，以照片等形式记录应用的关键技术措施。县级农业农村部门应及时了解核实重点技术到位情况，并进行记录，实行一主体一档案（见附件5），同时将项目主体档案上传农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn）并填报资金兑付情况。未落实关键技术措施的主体，取消奖补资格。

3.测产核实。作物收获季节，承担项目主体向县级农业农村部门如实上报实际单产，县级农业农村部门按照不低于20%的比例，随机抽取承担项目主体核实测产结果。对非因不可抗力影响，未达到单产目标的主体，取消奖补。

四、补助方式

（一）补助对象。承担我县区域内种植任务的实施主体。

（二）资金用途。主要用于四个方面：一是物化补助，重点支持密植滴灌水肥一体化设施设备、北斗卫星导航系统、气力式播种机；二是现金奖补，测产地块单产超过1000公斤（不含）对实施主体进行奖励1万元；三是技术服务，主要用于项目区面积核定、培训、测产等方面费用；四是宣传费，主要用于项目标牌制作、资料宣传等。

（三）补助标准。项目总资金620万元。一是补助采取物化补助和现金奖补相结合的方式进行，约594万元。其中物化补助主要用于滴灌设备补助、北斗导航定位系统、气力式播种机补贴、玉米中后期“一喷多促”等。玉米滴灌设备按照实际铺设面积进行补贴，北斗导航定位系统、玉米气力式播种机补贴金额不超过设备总价的50%。现金奖补主要用于玉米单产超过1000公斤的实施主体进行奖补。为了推广密植面积，气力式播种机作业面积超过800亩的，经核定面积后，对800亩以上的作业面积每亩补贴约25元。由实施主体申请，乡（镇）初测，第三方公司和县农业农村局专家复测，测产地块超过1000公斤（不含）对实施主体进行奖励1万元。其中根据关键技术措施到位情况，村、乡（镇）两级推荐，农业农村局核实情况，确定奖补对象。每个承担项目的经营主体补助资金不超过30万元。二是用于聘请第三方公司对项目实施面积核定、培训、测产等相关费用，约25万元。三是用于项目标牌制作、资料宣传等费用，约1万元。以上各项资金可相互统筹使用。

（四）支持方式。采取先建后补的方式进行奖补，项目实施完成后，经农业农村局组织测产达到增产目标后，按有关规定拨付财政奖补资金。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由分管县领导任组长的玉米单产提升领导小组（详见附件1），统筹项目组织实施；成立由县农业农村局牵头的项目实施小组（详见附件2），协调推进项目实施；成立由县种业发展服务中心为主的技术指导组（详见附件3），做好技术指导工作。

（二）加强监督管理。强化与财政部门沟通，严格落实财政资金使用管理办法，建立专账，严格资金支出范围，确保资金发挥最大作用。强化与乡镇对接，加强过程管理，全过程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。

（三）加强技术指导。依托本地专家指导组和农技推广队伍，开展技术培训和指导服务，指导规模种植主体选择良种、配套技术、防灾减灾和病虫防控，促进关键技术落实到位。

（四）加强宣传推广。强化与主流媒体对接，及时总结玉米单产提升行动的好做法、好经验、好典型，充分利用各类新媒体，加大宣传报道力度。通过技术培训等方式，做好政策解读、宣传经验做法，打造示范典型，发挥辐射带动作用。

附件：1.封丘县玉米单产提升行动项目领导小组

2.封丘县玉米单产提升行动项目实施小组

3.封丘县玉米单产提升行动项目技术指导组

4.封丘县2025年玉米规模种植主体单产提升行动项目申报表

5.项目主体档案

附件1

封丘县玉米单产提升行动项目领导小组

组    长：徐林锋  县委常委、宣传部部长、县政府副县长

副 组 长：胡秀江  县财政局局长

李慧娜  县农业农村局局长

成    员：张  静  城关镇镇长

高永利  城关乡乡长

王双军  荆乡回族乡乡长

张行山  王村乡乡长

马腾肖  应举镇镇长

朱永青  陈固镇镇长

朱永旺  黄德镇镇长

田文涛  居厢镇镇长

王建鹏  鲁岗镇镇长

侯青伟  陈桥镇镇长

翟世平  荆隆宫镇镇长

王凌阁  留光镇镇长

陈  龙  曹岗乡乡长

胡秀洋  潘店镇镇长

高广杰  黄陵镇镇长

乔洪召  尹岗镇镇长

蒿景慧  冯村乡乡长

肖  博  赵岗镇镇长

卫  威  李庄镇副书记、副镇长

附件2

封丘县玉米单产提升行动项目实施小组

组  长：李慧娜  县农业农村局局长

副组长：王东月  县财政局副局长

李伟英  县农业农村局副局长

成  员：许举鑫  城关镇副镇长

王哨伟  城关乡党委副书记（挂职）

杨林茂  荆乡回族乡常务副乡长

雷瑞雪  王村乡副乡长

李大伟  应举镇人大主席

栾  海  陈固镇常务副镇长

陈东旭  黄德镇常务副镇长

于保新  居厢镇副镇长

苏  涛  鲁岗镇副镇长

孙庆玲  陈桥镇常务副镇长

王建强  荆隆宫镇人大主席

王晓晖  留光镇副镇长

石昌昭  曹岗乡党委委员

化东河  潘店镇常务副镇长

张修敏  黄陵镇副镇长

杨  威  李庄镇副镇长

何  炜  尹岗镇人大主席

车威威  冯村乡副乡长

李菲菲  赵岗镇党委委员

附件3

封丘县玉米单产提升行动项目技术指导组

组  长：李艳辉  县农业农村局高级农艺师

成  员：杜  平  县农业农村局高级农艺师

李明贤  县农业农村局推广研究员

王广军  县农业农村局推广研究员

王志申  县农业农村局推广研究员

杨占一  县农业农村局高级农艺师

王  峰  县农业农村局高级农艺师

张晓菲  县农业农村局高级农艺师

徐  娜  县农业农村局农艺师

刘瑞云  县农业农村局农艺师

王立坤  县农业农村局农艺师

李振国  县农业农村局农艺师

张贵勇  县农业农村局农艺师

张广宇  县农业农村局农艺师

张云敢  县农业农村局农艺师

附件4

封丘县2025年玉米规模种植主体单产提升

行动项目申报表

填表日期：    年  月  日

| 申报主体名称 |  |  | 联系人及 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施作物种类 |  | 作物品种 |  | 实施面积（亩） |  |
| 实施地点 | （具体到村、组及小地名） |  |  |  |  |
| 目标单产 （公斤/亩） |  |  |  |  |  |
| 拟采用关键技术措施 |  |  |  |  |  |
| 自愿申请实施封丘县玉米规模种植单产提升行动项目，并承诺按照要求落实各项增产措施，准确记录项目管理过程，实事求是上报创建面积和产量数据。 （盖章或按手印） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村委会意见： | 村（盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇意见： | 乡镇（盖章） 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5

项目主体档案

| 时间： 填表人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇） | 项目主体 | 负责人姓名 | 身份证号码/ 社会信用代码 | 联系方式 | 作物 品种 | 面积（亩） | 落实的关键 技术措施 | 亩产水平（斤） |

此页无正文

封丘县人民政府办公室                  2025年5月28日印发